## 审批单
项目启动审批单
项目名称 | 超级群 |  | 项目状态 | 待启动
开始时间 | 2019 05 20 |  | 结束时间
项目概述 | 超级群小程序
工作类别 | 工作模块 | 工作任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 工期/人日 | 工作量占比 | 执行人
需求分析(10%) | 需求分析 | 分析需求进行功能规划整理 |  |  |  |  | 许诺
功能设计(10%) | 数据库设计 | 根据功能设计数据库表结构 |  |  |  |  | 葛玉娇
| UI设计 | 设计UI，出效果图 |  |  |  |  | 张春友
| 原型设计 | 根据功能出原型设计 |  |  |  |  | 张春友
开发任务（50%） | 数据库开发 | 根据需求设计增加H5物流页面，以供嵌套至客户端 |  |  |  |  | 葛玉娇
| 前端开发 | 前端页面开发，小程序布局等 |  |  |  |  | 张春友
| 接口开发 | [5 empty] | 李佳俊
| 聊天功能 | [5 empty] | 李佳俊
| 小程序 | [5 empty] | 柳森
| 业务支撑管理平台 | [5 empty] | 柳森
测试任务(5%) | 系统测试 | 测试功能 |  |  |  |  | 张春友
系统维护（7%） | 服务维护 | 项目能运行维护 |  |  |  |  | 高峰
| 服务部署 | 成功部署正式服务器 |  |  |  |  | 高峰
项目特殊贡献(8%) | 项目特殊贡献
项目管理工作(10%) | 项目管理工作 | 管理项目进度，协调工作 |  |  |  |  | 杨威
确认会签
项目经理签字 |  |  | 技术总监签字
技术副总签字 |  |  | 运营副总签字
总经理签名

## 小程序
超级群小程序（V0.0.1)
平台 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 | 工作预估（人天） | 负责人
小程序 | 登录 | 小程序登录 |  | 调用wx.login接口获取用户code | 0.5 | 柳森
|  | 登录态检查 |  | 调用wx.checkSession接口获取用户登录态状态 |  | 柳森
|  | 自定义登录态 |  | 调用后台auth.code2Session接口获取用户openid和session_key |  | 柳森
|  | 获取用户基本信息 |  | 弹出提示框提示获取用户信息open-type为getUserInfo的button，如果用户不允许获取则只允许查看，并给予不授权无法操作的提示，拒绝后不允许相关实际操作，再次点击操作相关按钮继续提示获取用户信息提示。 |  | 柳森
| 首页（WebView） | 首页 |  | 显示导航、轮播图、文章楼层、广告位 | 1.5 | 柳森
|  | 活动信息 |  | 导航中可添加自定义页面，如节日大转盘、砸金蛋等活动，参与活动可获得礼品。 |  | 柳森
| 超级群 | 创建超级群 |  | 填写群的名称与介绍，是否需要审核才能加入 | 0.25 | 柳森
|  | 群列表 |  | 显示群logo、群名称及是否免打扰图标，群LOGO使用群成员头像组成的九宫格，不足9人需要分别制作布局，长按群列表项可以删除群，顶部提供搜索框，可以根据手动输入或语音输入的内容对群名进行模糊搜索，创建群按钮跳转至创建群页面，页面最底部显示群总数 | 2 | 柳森
|  | 群聊页 |  | 整体参考微信群聊界面，默认界面提供语音、文字、表情输入，扩展加号页面提供图片、位置、文件输入、高亮消息、全服消息，输入@自动弹出群成员选择页面，右上角…按钮跳转至群设置页面。 | 2.5 | 柳森
|  | 群设置（群主） | 群成员列表 | 按加入时间显示成员列表，点击显示群成员名片页。 | 2 | 柳森
|  |  | 邀请成员 | 显示群的小程序码，点击转发可转发群小程序码海报。 |  | 柳森
|  |  | 删除成员 | 将用户从群中移除 |  | 柳森
|  |  | 修改群名称 | 修改超级群显示名 |  | 柳森
|  |  | 修改群公告 | 修改群公告 |  | 柳森
|  |  | 入群是否审核 | 开启后入群人员需要通过管理员审核 |  | 柳森
|  |  | 申请入群名单 | 申请入群人列表，显示人员信息和入群理由 |  | 柳森
|  |  | 群管理转让 | 将群管理员转交给另一名群成员 |  | 柳森
|  |  | 查找聊天记录 | 在聊天记录中模糊搜索指定内容 |  | 柳森
|  |  | 消息免打扰 | 对群消息不再提示 |  | 柳森
|  |  | 置顶聊天 | 在群列表中置顶 |  | 柳森
|  |  | 是否显示备注 | 开启后聊天页用户昵称显示为用户备注 |  | 柳森
|  |  | 清空聊天记录 | 清空所有本地聊天记录 |  | 柳森
|  |  | 删除并退出 | 退出超级群，有是否确认的提示 |  | 柳森
|  | 群设置（成员） | 群成员列表 | 按加入时间显示成员列表，点击显示群成员名片页。 | 1.5 | 柳森
|  |  | 邀请成员 | 显示群的小程序码，点击转发可转发群小程序码海报。 |  | 柳森
|  |  | 群名称 | 显示超级群显示名 |  | 柳森
|  |  | 群公告 | 显示群公告 |  | 柳森
|  |  | 入群是否审核 | 显示本群是否需要审核 |  | 柳森
|  |  | 查找聊天记录 | 在聊天记录中模糊搜索指定内容 |  | 柳森
|  |  | 消息免打扰 | 对群消息不再提示 |  | 柳森
|  |  | 置顶聊天 | 在群列表中置顶 |  | 柳森
|  |  | 是否显示备注 | 开启后聊天页用户昵称显示为用户备注 |  | 柳森
|  |  | 清空聊天记录 | 清空所有本地聊天记录 |  | 柳森
|  |  | 删除并退出 | 退出超级群 |  | 柳森
|  | 群成员名片 | 成员信息 | 显示成员昵称、头像、性别、国家、省份、城市 | 1 | 柳森
|  |  | 设置备注 | 设置成员备注 |  | 柳森
|  |  | 我和他共同的群 | 菜单后显示群数量，点击显示共同的群列表 |  | 柳森
|  |  | 收藏/删除收藏 | 将该成员添加到收藏列表或从收藏列表中删除 |  | 柳森
| 个人中心 | 个人信息 |  | 显示当前用户昵称、头像、性别、国家、省份、城市，点击重新更新用户的微信用户信息 | 2 | 柳森
|  | 我的收藏 |  | 显示用户收藏的群成员带有头像、昵称的列表，点击进入用户的名片页。 |  | 柳森
|  | 我的礼品 | 礼品列表 | 显示参与活动所获得的礼品，礼品状态为未领取、已领取。 |  | 柳森
|  |  | 兑换礼品 | 选择收货地址 |  | 柳森
|  | 收货地址 |  | 调用小程序收货地址接口 |  | 柳森
|  | 我的点劵 |  | 显示现有点劵，点劵可用于发布全服消息或高亮群消息，每个用户可免费创建一个群，点券购买VIP后可创建额外数量和最大人数的群。 |  | 柳森
|  | 充值 |  | 充值点劵，价格由后台设置，点劵功能审核时应屏蔽，否则不易过审。 |  | 柳森
|  | VIP |  | 显示当前VIP级别和剩余天数，可以进行续费或升级。 |  | 柳森

## 业务支撑管理平台
业务支撑管理平台
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 | 工作预估(人天） | 负责人
系统管理 | 管理员管理 | 列表 | 展示后台管理人员信息。 列表筛选：姓名、账号、角色（下拉） 列表展示：姓名、账号、角色、创建时间、修改时间。 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：角色（下拉：必选）、姓名（输入：必填）、账号（输入：必填）、密码（输入：必填）重复密码（输入：必填）。 |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项 |  | 柳森
| 角色管理 | 列表 | 展示后台管理人员角色。 列表筛选：角色（下拉） 列表展示：角色名称、排序、创建时间、修改时间。 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：角色名称（输入：必填）、排序（输入：必填） |  | 柳森
|  | 修改权限 | 控制角色修改节点的权限。 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项 |  | 柳森
| 节点管理 | 节点增删改查 |  |  | 柳森
导航管理 | 标签管理 | 列表 | 展示首页导航标签列表信息。 列表筛选：标签名称（输入）、类型（下拉：外部链接、文章分类） 列表展示：标签名称、类型、所选资讯、外部链接地址、是否首页展示、排序、创建时间、修改时间。 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：标签名称（输入）、类型（下拉）、所选资讯（查找带回）、外部链接地址(输入)、是否首页展示（输入：必选）、排序（输入）。 |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项（删除时作判断，如果类型是资讯分类的话，分类下面有资讯不让删除） |  | 柳森
| 资讯管理 | 列表 | 展示文章列表信息。 列表筛选：资讯标题（输入） 列表展示：资讯标题、作者、详情查看、创建时间、修改时间。 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：资讯标题（输入）、标题（输入）、作者（输入）、详情、排序（输入：必填） |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项 |  | 柳森
轮播管理 | 轮播管理 | 列表 | 展示首页轮播列表信息。 列表筛选：标题（输入） 列表展示：标题、轮播图、是否首页展示、排序、创建时间、修改时间。 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：标题、轮播图（上传）、是否首页展示（单选：必填）、排序（输入：必填）。 |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项 |  | 柳森
广告位管理 | 广告位管理 | 列表 | 展示首页广告列表信息。 列表筛选：标题（输入） 列表展示：标题、广告图、是否首页展示、排序、创建时间、修改时间。 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：标题、广告图（上传）、是否首页展示（单选：必填）、排序（输入：必填）。 |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项 |  | 柳森
价格管理 | 开通VIP价格管理 | 列表 | 展示开通VIP列表信息。 列表展示：开通vip价格（单位：点券）、vip时长、排序、创建日期、修改日期。 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：开通vip价格、vip时长（个月）、排序 |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项 |  | 柳森
| 点劵充值价格管理 | 列表 | 展示充值点劵列表信息。 列表展示：开通金额（单位：元）、兑换点劵数量、排序、创建日期、修改日期。 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：开通金额、兑换点劵数量、排序 |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项 |  | 柳森
分类管理 | 分类管理 | 列表 | 展示文章分类列表信息。 列表筛选：分类名称（输入） 列表展示：分类名称、创建时间、修改时间。 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：分类名称（输入）、排序（输入：必填） |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项（删除时作判断，如果该分类下有文章不让删除） |  | 柳森
文章管理 | 文章管理 | 列表 | 展示文章列表信息。 列表筛选：文章名称（输入） 列表展示：文章名称、标题、作者、详情查看、创建时间、修改时间。 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：文章名称（输入）、标题（输入）、作者（输入）、详情、排序（输入：必填） |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项 |  | 柳森
群管理 | 群管理 | 列表 | 展示群列表信息。 列表筛选：群名称（输入）、创建人（输入） 列表展示：群名称、群logo、群公告、创建人、创建时间、群介绍、二维码图片查看、人数、是否需要审核才能加入成员列表、群成员列表（成员昵称、头像、性别、国家、省份、城市、个性签名） | 0.5 | 柳森
用户管理 | 用户信息管理 | 列表 | 展示用户信息列表。 列表筛选：角色（下拉：VIP用户和普通用户）、用户名（输入） 列表展示：用户名、头像、角色、点券数量、会员到期日期 | 0.5 | 柳森
| 礼品记录管理 | 列表 | 展示用户获得礼品记录列表。 列表筛选：用户名（输入）、礼品状态（下拉:未兑换、待领取、已领取）、活动名称（下拉） 列表展示：用户名、参与活动名称、收货地址、奖品名称、奖品分类、礼品状态 | 0.5 | 柳森
| 点券使用记录 | 列表 | 展示用户点券使用记录列表。 列表筛选：用户名（输入）、点券使用数量、类型（下拉：充值、购买vip、其他） 列表展示：用户名、类型、点券使用数量、支付单号、vip时长、创建时间 | 0.5 | 柳森
活动管理 | 活动管理 | 列表 | 展示平台活动记录列表。 列表筛选：活动名称（输入） 列表展示：活动名称、是否开启、活动详情、创建时间 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：活动名称、是否开启、选择奖品（查找带回）、奖品中奖率 |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项 |  | 柳森
| 奖品管理 | 列表 | 展示奖品列表信息。 列表筛选：奖品名称（输入） 列表展示：奖品名称、奖品分类（谢谢参与、礼品奖励）、创建日期、修改日期 | 0.5 | 柳森
|  | 添加 | 添加项：奖品名称、奖品分类、奖品排序、奖品上传原始图： |  | 柳森
|  | 修改 | 添加项均可修改 |  | 柳森
|  | 删除 | 删除该项 |  | 柳森

## 接口
接口功能描述 | 工作预估(人天） | 负责人
登录-小程序登录 | 0.2 | 李佳骏
登录-登录态检查 | 0.2 | 李佳骏
登录-自定义登录状态 | 0.2 | 李佳骏
登录-获取用户基本信息（包括我的点劵） | 0.2 | 李佳骏
首页-导航标签 | 0.2 | 李佳骏
首页-导航资讯 | 0.2 | 李佳骏
首页-轮播图 | 0.2 | 李佳骏
首页-文章分类 | 0.2 | 李佳骏
首页-相应文章分类下的文章标题 | 0.2 | 李佳骏
首页-广告位 | 0.2 | 李佳骏
超级群-创建超级群 | 0.2 | 李佳骏
超级群-群列表 | 0.2 | 李佳骏
群聊页-发送信息（语音、文字、表情输入，扩展加号页面提供图片、位置、文件、高亮消息、全服消息） | 0.5 | 李佳骏
群聊页-输入@自动弹出群成员选择页面 | 0.25 | 李佳骏
群聊页-聊天记录上下翻页 | 0.5 | 李佳骏
群设置-群成员列表 | 0.1 | 李佳骏
群设置（群主）-删除成员 | 0.1 | 李佳骏
群设置（群主）-修改群名称 | 0.1 | 李佳骏
群设置（群主）-修改群公告 | 0.1 | 李佳骏
群设置（群主）-入群是否审核 | 0.1 | 李佳骏
群设置（群主）-申请入群名单 | 0.1 | 李佳骏
群设置（群主）-批准申请人入群 | 0.1 | 李佳骏
群设置（群主）-群管理转让 | 0.1 | 李佳骏
群设置-查找聊天记录 | 0.25 | 李佳骏
群设置-消息免打扰 | 0.1 | 李佳骏
群设置-置顶聊天 | 0.1 | 李佳骏
群设置-是否显示备注 | 0.1 | 李佳骏
群设置-清空聊天记录 | 0.1 | 李佳骏
群设置-删除并退出 | 0.1 | 李佳骏
群设置-查询群信息（内容包括群名称、群公告、消息免打扰、置顶聊天、是否显示备注） | 0.25 | 李佳骏
群设置-加入群聊 | 0.1 | 李佳骏
群成员名片-成员信息（包括备注信息） | 0.25 | 李佳骏
群成员名片-设置备注 | 0.1 | 李佳骏
群成员名片-我和他共同的群 | 0.2 | 李佳骏
群成员名片-收藏 | 0.1 | 李佳骏
群成员名片-删除收藏 | 0.1 | 李佳骏
个人中心-我的收藏列表 | 0.1 | 李佳骏
个人中心-我的礼品-礼品列表 | 0.1 | 李佳骏
个人中心-我的礼品-兑换礼品 | 0.1 | 李佳骏
个人中心-充值套餐列表 | 0.1 | 李佳骏
个人中心-充值 | 1 | 李佳骏
个人中心-VIP信息 | 0.1 | 李佳骏
个人中心-vip套餐列表 | 0.1 | 李佳骏
个人中心-vip续费 | 0.5 | 李佳骏
个人中心-点券使用记录（包括充值） | 0.25 | 李佳骏